                                                                                                       PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
                                                                              PRORAČUNA OPĆINE PODRAVSKE SESVETE ZA 2021. GODINU I
                                                                                                 PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU

CILJ1.: OJAČATI PODUZETNIŠTVO

	NAZIV MJERE
	PROGRAM/
AKTIVNOST
	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI
	PLAN ZA 2020.GODINU
	PLAN PRORAČUNA ZA 2021. GODINU
	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
	PROJEKCIJA
PRORAČUNA
ZA 2023.
GODINU


	POKAZATELJ REZULATATA
	OSTVARENA VRIJEDNOST 2019. GODINE
	CILJANA VRIJEDNOST
PLANA ZA 2020. GODINU
	                 CILJANA VRIJEDNOST
	ODGOVORNOST ZA PROVEDBU MJERE (ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
2021.GODINA
	
2022.GODINA
	
2023.GODINA
	

	PRIORITET      1-1
Osigurati uvjete za rast poduzetništva, poticati društveno odgovorno poduzetništvo 
	3101
	Unapređenje poduzetništva
	300.000,00
	40.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	
	
	
	
	
	
	

	MJERA
1-1-2
Poticanje korištenja znanja, suvremene tehnologije i razvoja inovacija u gospodarstvu 
	A310001
	Poticanje proizvodnje i zapošljavanja
	300.000,00
	40.000,00
	30.000,00
	30.000,00
	1.1.1.
Broj projekata /  broj radionica/ broj učesnika/subvencije
	0/0/0/0
	0/1/10/20
	5/2/20/20
	5/2/20/20
	5/2/10/20
	003/00301

	PRIORITET
1-2 Razvoj poljoprivrede
	


3001
	Razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje


	


290.000,00
	


162 .000,00
	


160.000,00
	


160.000,00
	
	
	
	
	
	
	

	MJERA
1-2-1 Razvoj konvencional-ne i ekološke proizvodnje
	


A 300001
	
Razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje – 
unapređenje i razvoj osnovne infrastrukture
	



155.000,00
	



92.000,00
	



90.000,00
	



90.000,00
	1.2.1.
Dužina nerazvrstanih cesta (poljskih puteva)
	


15 km

	


10 km
	


20 km
	


15 km
	


15 km
	


003/00301

	MJERA
1-2-1 Razvoj konvencional-ne i ekološke proizvodnje
	



A 300001
	Razvoj i poticanje poljoprivredne proizvodnje 

	




135.000,00
	




	          70.000,00
	




70.000,00
	




70.000,00
	1.2.2.
Broj poticajnih jedinica
	




137
	




140
	




140
	




140
	




140
	




003/00301

	PRIORITET
1-3 Potaknuti ulaganje u turizam 

	
2101

	Ulaganja u izgradnju objekata, izgradnju komunalne infrastrukture, zaštita okoliša i druga kapitalna ulaganja
	


0,00
	


50.000,00
	


50.000,00
	


50.000,00
	
	
	
	
	
	
	

	MJERA
1-3-1 Izgradnja turističke infrastrukture 

	

K 210002
	

Ulaganja u TRC „KARAULA“ Mekiš
	

0,00
  
	

50.000,00
	

50.000,00
	

 50.000,00
	1.3.1.
Izgrađeni objekti za turističko-rekreacijske aktivnosti/
broj aktivnosti godišnje
	



1/10
	



1/10
	



1/15
	



1/20
	



1/20
	



002/00201

	CILJ2.: IZGRADITI I OBNOVITI KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU I ZAŠTITA OKOLIŠA



	PRIORITET
2-1
Zaštititi i očuvati okoliš
	
2201

	Unapređenje sustava zaštite okoliša
	


     250.000,00
	


250.000,00
	


5.000.000,00
	

  1.000.000,00
	
	
	
	
	
	
	

	MJERA
2-1-1 Unapređenje sustava zaštite okoliša
	
K210007
	
Sanacija odlagališta otpada
	


        
    250.000,00 
	



250.000,00
	



5.000.000,00
	


      1.000.000,00
	2.1.1.
Održavanje i sanacija odlagališta otpada Šarje i Bukove grede/sanirana površina u m2
	

Održavanje 6.000 m2
	

Održavanje
6.000 m2
	

Održavanje
6.000 m2, izrada projektne dokumentacije
	

Sanacija 5.000 m2
	

Sanacija 1.000 m2
	

002/00202

	PRIORITET
2-2 Izgraditi i urediti komunalnu i prometnu infrastrukturu
	


2101
	Ulaganja u izgradnju objekata, izgradnju komunalne infrastrukture, zaštita okoliša i druga kapitalna ulaganja
	
5.875.000,00
	
5.080.000,00
	
5.720.000,00
	
1.810.000,00
	
	
	
	
	
	
	

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	K210009
K210016
	Nerazvrstane ceste- obnova,rekonstrukcija i uređenje (ulica J.J:Štrosmajera, ulica LJ. Gaja i ostale prometnice)
	
585.000,00
	
500.000,00
	      500.000,00
	
    500.000,00
	2.2.1.
Izgrađenost ulice/okoliša
	
1/1
	
1/1
	
1/1

	
1/1
	
1/1
	
002/00201

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	


K210012
	

Uređenje okoliša oko škole i nogometnog igrališta
	


0,00
	


0,00
	


     500.000,00
	


       
100.000,00
	2.2.2.
Izrađena projektna dokumentacija/izgrađenost  (DA/NE)/  broj korisnika
	


DA/NE/150
	


DA/NE/180
	


 DA/NE/200
	


DA/DA/200
	


DA/DA/200
	


002/00201

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	


K210022
	Rekonstrukcija postojeće pješačke staze na trgu kralja Tomislava i Trgu Vladimira Nazora
	

350.000,00
	

   400.000,00
	

50.000,00

      
	

     0,00
	2.2.3.

Izgrađenost (%)
	

0

	

95
	

100
	

100
	

DA/DA
	

002/00201

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	

K210002
	
Izgradnja puta Šarje
	  0,00
	             0,00
	      0,00
	     50.000,00
	2.2.4.
Dužina izgrađenog puta
	
0 km
	
  0
	
0 km
	
0 km
	
1 km
	
002/00201

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	

K210011
	

Izgradnja cestovnog mosta na kanalu Kopanjek
	

350.000,00
	

0,00
	

0,00
	

0,00
	2.2.5.
Izgrađenost mosta (%)
	

95
	

100
	

100
	

100
	

100
	

002/00201

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	

K210015
	

Izgradnja pješačkog mosta Mekiš
	

50.000,00
	

     50.000,00
	

1.000.000,00
	

0,00
	2.2.6.
Izgrađenost mosta (%)
	

0
	

0
	

0/projektna dokumentacija

	

100/  građenje
	

100
	

002/00201

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	

K210014
	

Poučno edukativna staza „Z onkraj Drave“
	

     50.000,00
	

         800.000,00
	

   100.000,00
	

    0,00
	
2.2.7.
Izgrađenost staze (%)
	

0
	

0

	

95
	

100
	

100
	

002/00201

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	
K210030
	Izgradnja mosta na cesti Jablanovo preko vodotoka Rog-Strug
	50.000,00
	  50.000,00
	900.000,00
	0,00
	2.2.8.
izgrađenost mosta (%)
	0
	0
	0/projektna dokumentacija
	100
	100
	002/00201

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	
K210023
	Uređenje dijela okoliša oko zgrade općine
	85.000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.2.9.
uređenost (%)
	0
	100
	100
	100
	100
	002/00201

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	

K210024
	Uređenje ulica centra naselja Podravske Sesvete
	3.000.000,00
	2.500.000,00
	1.500.000,00
	50.000,00
	2.2.10
projektna dokumentacija/izgrađenost (%)
	NE/0
	NE/0
	DA/80
	DA/100
	DA/100
	002/00201

	2-2-2    Ulaganje u poduzetničke zone i ostala poduzetnička infrastruktura za poticanje gospodarstva
	K210001
	Poduzetnička zona
	270.000,00
	220.000,00
	50.000,00
	50.000,00
	2.2.11.
Broj gospodarskih subjekata/broj zaposlenih u gospodarskoj zoni
	


0
	


0

	


0
	


0/0
	


2/15
	


002/00201

	2-2-4 Razvoj i unapređenje infrastrukture vodovoda i odvodnje te kanalizacije
	K210003
	Sustav kanalizacije i pročistača
	
150.000,00
	
150.000,00
	
100.000,00
	
50.000,00
	2.2.12.
Izgrađena kanalizacija i pročistač i stavljanje u funkciju (do 2000 ekvivalenata)-broj kućanstava priključen na mrežu


	

50
	

250
	

350
	

500
	

500
	

002/00201

	2-2-4 Razvoj i unapređenje infrastrukture vodovoda i odvodnje te kanalizacije
	K210003
	Odorizacijska stanica
	0,00
	     0,00
	  0,00
	0,00
	2.2.13.
Izgrađena odorizacijska stanica
	

0
	

1
	

1
	

1
	

1
	

002/00201

	2-2-5
Unapređenje javne rasvjete
	A200002
	Rekonstrukcija i unapređenje sustava javne rasvjete
	80.000,00
	80.000,00
	1.000.000,00
	1.000.000,00
	2.2.14.
Broj ekološki prihvatljivih rasvjetnih tijela
	
38
	
50
	
100
	
350
	
500

	
002/00201

	MJERA
2-2-1 Izgradnja/
uređenje prometnica i javnih površina
	K210029
	Opremanje komunalnog pogona za zimsko i komunalno održavanje komunalne infrastrukture
	855.000,00
	330.000,00
	20.000,00
	10.000,00
	2.2.15.
Opremljenost
	Oprema za komunalno održavanje
	Traktor, ralica,prikolica,puhač
	teretno vozllo-automobil, malčer
	DA
	DA
	002/00201

	
CILJ 3.: IZGRADNJOM DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE I RAZVOJEM DRUŠTVENIH DJELATNOSTI OSIGURATI BOLJE UVJETE ŽIVOTA STANOVNIŠTVA OPĆINE

	PRIORITET
3-1 Izgraditi društvenu infrastrukturu i ulaganja u kadrove

	

	

Ulaganja u izgradnju objekata
	

  13.000.000,00
	

15.945.000,00
	

2.005.000,00
	

5.700.000,00
	
	
	
	
	
	
	

	MJERA
3-1-1 
Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/
uređenje objekata i druge projekte za odgoj i obrazovanje
	

K 210008
	

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića s jaslicama i pomoćnim prostorijama
	
        3.700.000,00
	

   200.000,00
	

100.000,00
	

50.000,00
	3.1.1.
Izgrađen i opremljen dječji vrtić/broj djece polaznika dječjeg vrtića
	
0/0
	
1/50
	
1/50
	
1/50
	
1/50
	
002/00201

	MJERA
3-1-1 
Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/
uređenje objekata i druge projekte za odgoj i obrazovanje
	

K 210019
	

Izgradnja montažne tribine
	

          250.000,00
	


250.000,00
	


0,00
	


0,00
	

3.1.2.
izgrađenost/broj korisnika
	

0/0
	

1/0
	

1/50
	

1/50
	

1/50
	

002/00201

	MJERA
3-1-1 
Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/
uređenje objekata i druge projekte za odgoj i obrazovanje
	


K2100018
	


Ulaganja školu u Podravskim Sesvetama
	

300.000,00
	

0,00
	
 1.000.000,00
	

	5.000.000,00
	3.1.3.
Izrađena projektna dokumentacija/
broj djece polaznika škole
	



0/185
	



0/185
	



0/185
	



0/185
	



1/185
	



002/00201

	MJERA
3-1-1 
Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/
uređenje objekata i druge projekte za odgoj i obrazovanje
	

K210025
	Izgradnja školsko-sportske dvorane
	
0,00
	
	  6.300.000,00
	
200.000,00
	
               0,00
	3.1.4.
Izgrađenost (%)/broj korisnika
	0/0
	0/0
	90/0
	100/150
	100/150
	002/00201

	MJERA
3-1-2
Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/
uređenje objekata za društvene i socijalne aktivnosti
	

K 210010
	

Izgradnja polivalentnog doma (vatrogasno-društveni dom)
	

         8.345.000,00
	

  
8.700.000,00
	


   100.000,00
	


50.000,00
	3.1.5.
Izgrađenost objekta/broj korisnika

	

0
	

    0
	

0/provođenje javne nabave/0
	

1/ građenje/
250
	

1/250
	

002/00201

	MJERA
3-1-2
Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/
uređenje objekata za društvene i socijalne aktivnosti

	

K 210002
	

Rekonstrukcije i dogradnje društvenih objekata
	


   100.000,00
	


200.000,00
	


520.000,00
	


600.000,00
	3.1.6.
Broj aktivnosti u 
Društvenom domu Podravske Sesvete/Društvenom domu Draganci/
Društvenom domu Mekiš



	


10/10/15
	


10/10/15
	


10/10/15
	


10/10/15
	


10/10/15
	


002/00201

	MJERA
3-1-2
Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/
uređenje objekata za društvene i socijalne aktivnosti

	K210027
	Lift za invalidne osobe i osobe s poteškoćama u kretanju
	305.000,00
	275.000,00
	0,00
	0,00
	3.1.7.
Broj korisnika
	0
	0
	30
	30
	30
	002/00201

	MJERA
3-1-2
Ulaganje u izgradnju/re-konstrukciju/
uređenje objekata za društvene i socijalne aktivnosti

	
K210028
	
Izrada Info table
	
0,00
	
 20.000,00
	
85.000,00
	
0,00
	
3.1.8.
Izgrađenost/broj objava
	
0

	
Projektna dokumentacija
	
1/50
	
1/50
	
1/70
	

	
CILJ 4.: POVEĆANJE UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA RAZVOJEM


	PRIORITET
4-1 

	


2001
	
Povećanje kompetencija i unapređenje sustava upravljanja razvojem
	

     350.000,00
	

 350.000,00
	
     350.000,00
 
	

350.000,00
	
	
	
	
	
	
	

	MJERA
4-1-3 
Učinkovito upravljanje prostorom i imovinom u vlasništvu Općine
	

A200001
	

Strateški, planski i projektni dokumenti za apliciranje na natječaje i druga dokumentacija
	

     350.000,00
	

350.000,00
	
       350.000,00
	

350.000,00
	4.1.1.
Izrada strateško-planskih dokume-nata i projektne dokumentacije
	



2
	



4
	



5
	



5
	



5

	



002/00201

	



                                                                                                             OPĆINSKO VIJEĆE
                                                                                                      OPĆINE PODRAVSKE SESVETE
KLASA: 400-08/
URBROJ: 2137/24-
Podravske Sesvete,                                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK
                                                                                                                                                                                           dr.sc.Vlado Halusek,prof.



